## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
1. Initiating | 2020-08-11 | 2020-08-23 | 12
1.1 Assign Project Manager | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 1
1.2 Requirement Analysis | 2020-08-12 | 2020-08-15 | 3
1.3 Create Product Backlog | 2020-08-16 | 2020-08-23 | 7
2. Planning | 2020-08-17 | 2020-09-20 | 34
2.1 Project Vision, scope plan | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 6
2.2 WBS and Schedule | 2020-08-23 | 2020-08-27 | 4
2.3 Organizational Structure | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 5
2.4 Managerial Process | 2020-08-23 | 2020-08-29 | 6
2.5 Technical Process | 2020-08-23 | 2020-08-29 | 6
2.7 Create High Level Project Plan | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
2.8 Define Non- Functional Requirements | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 6
2.9 Software and System Architecture | 2020-08-06 | 2020-09-20 | 45
3. Sprint Backlog | 2020-08-05 | 2021-05-21 | 289
3.1 Iteration1 | 2020-08-05 | 2020-09-13 | 39
3.2 Iteration 2 | 2020-09-14 | 2020-10-11 | 27
3.3 Iteration 3 | 2021-03-09 | 2021-04-02 | 24
3.4 Iteration 4 | 2021-04-03 | 2021-04-29 | 26
3.5 Iteration 5 | 2021-04-30 | 2021-05-21 | 21
4. Sprint Review | 2020-09-13 | 2021-05-29 | 258
4.1 Meeting | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 1
4.2 Status Reports | 2020-09-14 | 2021-05-09 | 237
4.4 Update plans | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 4
4.5 Final Report | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 3
5. Sprint Retrospective | 2021-05-19 | 2021-05-29 | 10
Formulas:
Duration = DAYS([End Date],[Start Date])